## schedule_simple5
Task | Effort | Allocate | Start | End | time axis 2020-02-20 to 2021-07-17
Roads | 1 | peter | 2020-02-20 | 2020-02-21
Fusion reactor | 2 | paul | 2020-02-21 | 2020-02-21
Power
Vehicles | 1 | mary | 2020-02-21 | 2020-02-21
Transportation | 1 | paul | 2020-03-16 | 2020-03-16
Electrical Installation | 1 | peter | 2020-03-17 | 2020-03-17
Main building | 1 | mary | 2020-03-23 | 2020-03-23
Garage | 1 | mary | 2020-03-24 | 2020-03-24
Garden | 1 | mary | 2020-03-26 | 2020-03-26
Build House | 1 | paul, mary | 2020-03-26 | 2020-03-26
Furniture | 1 | paul | 2020-03-27 | 2020-03-27
Move in |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27
https://www.heise.de/tipps-tricks/Gantt-Diagramm-in-Excel-erstellen-so-klappt-s-4490162.html